## Slide 1
Wi-Fi 기반 위치 판별과 디바이스 인증을 결합한
스마트 클래스 서비스
W4 진행 업데이트
조선대학교 차세대 사이버캠퍼스 프로토타입
기준 시점: 2026-03-30
초점: 현재 저장소 변경사항과 다음 단계 정리
1

## Slide 2
목차
2
01 이번 주 핵심 변화
02 저장소별 구현 진행
03 현재 단계와 아키텍처
04 리스크와 다음 액션
문서 기준 source of truth와 저장소 분리 구조가 실제 작업 흐름으로 고정되었습니다.
Front, Backend, PresenceService, DB에 각자 첫 번째 구현 뼈대가 생겼습니다.
이번 W4는 제안서가 아니라 현재 구현 상태를 설명하는 주간 업데이트용 덱입니다.
이번 주 포인트
기능 범위보다 구현 경계와 실행 가능 구조를 먼저 고정했습니다.
발표 방향
‘왜 필요한가’보다 ‘지금 어디까지 만들었는가’ 중심으로 재구성했습니다.

## Slide 3
이번 주 핵심 변화
3
docs 저장소를 중심으로 요구사항·로드맵·리스크·오픈질문이 현재 기준으로 정리되었습니다.
CodexKit이 워크스페이스 부트스트랩, docs seed, 브랜치 규약을 묶는 운영 패키지로 자리 잡았습니다.
프론트·백엔드·재실성 서비스·DB에 각각 첫 번째 실행 가능한 slice가 생겼습니다.
주간 진행 발표를 계속 고도화할 수 있도록 PPTX와 manifest를 Git으로 관리하는 방향을 확정했습니다.
문서
로드맵 / 리스크 / 운영 규칙 정리
구현
서비스별 첫 번째 뼈대 확보
발표
주간 덱 증분 편집 체계 정의
상태 판단
제안 단계 -> 구현 진행 보고 단계로 전환

## Slide 4
저장소별 구현 진행
4
저장소 | 이번 상태 | 판단
docs | 로드맵·리스크·오픈질문·슬라이드 운영 설계 정리 | 기준 문서 정착
CodexKit | 워크스페이스 부트스트랩 / docs seed / 브랜치 규약 반영 | 운영 기반 확보
Front | 로그인·프로필·강의 페이지 재구성 | UI 뼈대 진행 중
Backend | 출석 eligibility 및 read-model spine 구축 | 도메인 뼈대 진행 중
PresenceService | OpenWrt형 더미 수집 서비스 제공 | 연동 기반 확보
DB | CSV 기반 데모 데이터와 attendance slice 시드 | 데이터 기반 확보
해석
각 저장소가 서로 다른 책임을 가진 상태로 첫 구현 조각을 확보했습니다. 다음 주부터는 slice 간 연결과 검증의 비중이 커집니다.

## Slide 5
현재 단계와 범위
5
Phase 1
로그인, 단말 관리, eligibility, Docker 실행의 기본 동작 확보
Phase 2
강의 목록 / 공지 / 관리자 조회의 1차 뼈대 구현
Phase 3+
강의자료 / 동영상 / 과제 / 퀴즈 / 성적은 계획 수립 완료, 아직 미착수
기본 동작 확보
조회 중심 뼈대 확장
콘텐츠·평가 기능 연결

## Slide 6
현재 아키텍처 진행 포인트
6
Front
학생/교수/관리자 UI
로그인·프로필·강의 화면
Backend
LMS 도메인 + eligibility
read model spine
PresenceService
OpenWrt형 단말 연결 정보 수집
재실성 보조
DB
attendance slice demo data
CSV 기반 초기값
docs
요구사항/규약/상태
핵심은 서비스별 책임을 먼저 분리하고, eligibility와 attendance 흐름을 연결 가능한 상태로 만드는 것입니다.
docs와 CodexKit이 구현보다 먼저 경계를 고정해 주기 때문에 이후 기능 확장 시 서비스 혼선을 줄일 수 있습니다.

## Slide 7
문서 및 운영 개선
7
docs
source of truth 역할 정착
로드맵·리스크·오픈질문이 현재 기준으로 갱신됨
CodexKit
workspace bootstrap, docs seed, 브랜치 규약을 하나의 운영 패키지로 정리
slides workflow
PPTX + manifest + notes를 Git으로 관리하는 주간 덱 운영 방향 합의
의미
문서가 구현보다 한 발 앞서면서, 기능 추가 시 어떤 저장소에서 무엇을 해야 하는지가 더 명확해졌습니다.
발표 자료도 일회성 산출물이 아니라 점진적으로 고도화되는 프로젝트 자산으로 전환합니다.

## Slide 8
리스크와 오픈 질문
8
주요 리스크
• OpenWrt / 게이트웨이 환경에서 필요한 단말 정보를 안정적으로 수집할 수 있는지 검증 필요
• 랜덤 MAC 활성화 시 등록 단말 매칭 실패 가능
• Redis snapshot 캐시 만료 구간에 수집 부하 집중 위험
• 시험 접근 제어 범위를 너무 빠르게 넓히면 운영 복잡도 급증
오픈 질문
• 시험 접근 제어에 재실성 조건을 어디까지 적용할 것인가
• 실제 교내 Wi-Fi 환경에서 사용할 수 있는 식별자 범위는 어디까지인가
• 수강신청과 관리자 기능의 MVP 우선순위는 어떻게 정할 것인가
• OpenWrt 수집 실패 시 fail-close 정책을 어느 수준까지 둘 것인가

## Slide 9
다음 주 액션
9
개발
Front / Backend / PresenceService / DB의 첫 slice를 실제 흐름으로 연결합니다.
출석 eligibility와 단말 등록 경로를 우선 검증합니다.
문서
로드맵과 리스크를 구현 결과에 맞춰 계속 갱신합니다.
발표 자료는 manifest 기반 주간 증분 편집으로 전환합니다.
검증
OpenWrt 수집 가능 정보와 랜덤 MAC 영향을 실제 환경에서 확인합니다.
Docker 로컬 런타임을 연결 검증 단위로 삼습니다.
요약
이번 W4는 ‘무엇을 만들 것인가’보다 ‘지금 어떤 구조와 구현 조각이 확보되었는가’를 보여주는 업데이트 덱입니다.